## 第11周周报
本周工作汇报（第11周 0312-0316） 汇报人：吴凡
| 主要工作内容 | 子任务 |  |  | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 完成情况 | 工作应产出
完成
完成
完成
完成
完成
本周工作总结：
个人工作：
团队工作：
下周工作计划表
负责人 | 主要工作内容 | 子任务 | 任务要求 | 验收标准 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 风险预估 | 工作应产出
雷航 | 工单模块接入考勤 | [9 empty] | 按期完成
自动打卡提示框
离线推送相关仅推送至唯一相关最后登录人员相关推送ID应顶替上次登录人员
工单模块计费
吴凡 | iOS 后台定位调用常驻
远控方法兼容 修正登录模块权限配置
工单逻辑兼容spt
宋雪峰
李文静 | 自动打卡提示框
工单接入考勤
工单上传费用
完成工单路线显示
需要的支持 | 11周spt相关需求需全部完成 保证响应相关需求文档上全部内容并接入接口数据

## 第12周周报
本周工作汇报（第12周 0319-0323） 汇报人：吴凡
| 主要工作内容 | 子任务 |  |  | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 完成情况 | 工作应产出
完成
完成
完成
完成
完成
本周工作总结：
个人工作：
团队工作：
下周工作计划表
负责人 | 主要工作内容 | 子任务 | 任务要求 | 验收标准 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 风险预估 | 工作应产出
雷航 | 完善工作流模块 | 维修/保养/工作列表 | [8 empty] | 按期完成
扫码考勤完善
自动签到提示框
吴凡 | 工单与工作流模块整理及适配
iOS 站点搜索功能
远控模式选择/配置化功能设计
宋雪峰
李文静 | 完善工作流模块 | 维修/保养
站点搜索模块
站点路线、暂停、考勤模块接入
自动签到提示框
需要的支持

## 第13周周报
本周工作汇报（第13周 0326-0330） 汇报人：吴凡
| 主要工作内容 | 子任务 |  |  | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 完成情况 | 工作应产出
完成
完成
完成
完成
完成
本周工作总结：
个人工作：
团队工作：
下周工作计划表
负责人 | 主要工作内容 | 子任务 | 任务要求 | 验收标准 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 风险预估 | 工作应产出
雷航 | 完善spt剩余相关工作 配合平台修改意见 | 完善工单上传费用、远控短信验证、扫码考勤测试
录像功能提供录制最长时长提示
整理通讯、推送现状 文档形式列出需进行系统整理、优化部分
吴凡 | 跟进力鼎 | 需求分析及模块设计
| 模块化分类 与管理平台对接 cm控制模块定制化功能 逐步取消本地根据orgcode判断 接口设计 | 首页功能模块、站点分类、远控方式、工作流、媒体文件上传方式、工单记录、经纬度上传逻辑、工单暂停逻辑、签到入口 | 接入后需进行系统测试 完全取消由其他因素进行功能控制
宋雪峰
李文静 | 完善spt剩余相关工作 配合平台修改意见 | 接入后需进行系统测试 完全取消由其他因素进行功能控制
| 接入管理平台功能控制 | 根据iOS端相关接口设计完善Android端控制
需要的支持 | 1.移动端已支持录像上传 平台应应提供响应预览功能 2.本周app开始开发平台控制模块化，相关接口设计及数据格式待设计完成后需平台提供协助

## 第15周周报
本周工作汇报（第15周 0409-0411） 汇报人：吴凡
| 主要工作内容 | 子任务 |  |  | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 完成情况 | 工作应产出
完成
完成
完成
完成
完成
本周工作总结：
个人工作：
团队工作：
下周工作计划表
负责人 | 主要工作内容 | 子任务 | 任务要求 | 验收标准 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 风险预估 | 工作应产出
雷航 | 远控/费用上传数据接入 | [9 empty] | 按期完成
| 自定义视频录制 | 录制时长显示 重录、放弃功能
力鼎相关需求
吴凡 | 子设备模块内容修改
出车路线问题bug修复
力鼎跟进
宋雪峰
李文静 | 子设备模块内容修改
远控/费用上传数据接入
| Android端登录自检 | 1。确保登录不会出现多账号登录失败现象 2.重登录时保存老账号
力鼎相关希求
需要的支持

## 第16周周报
本周工作汇报（第16周 0416-0420） 汇报人：吴凡
| 主要工作内容 | 子任务 |  |  | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 完成情况 | 工作应产出
完成
完成
完成
完成
完成
本周工作总结：
个人工作：
团队工作：
下周工作计划表
负责人 | 主要工作内容 | 子任务 | 任务要求 | 验收标准 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 风险预估 | 工作应产出
雷航 | 构建测试版本 | 可自主输入、选择ip 可选择是否登录聊天服务 | [8 empty] | 按期完成
| 新视频方法的全全局替换 | 工单 通讯
| 工单 站点 模块抽离 单独生成工作模块的公共部分 | 排除涉及除工单显示的其他引入（公共模块除外 如扫一扫 通讯等） 抽离历史工单（巡检 维修保养） 站点显示 设备显示 svg图 历史指标 | 相关界面数据生成仅由外部传入相应orgcode等标准化id生成
吴凡 | 指标分类 | 指标模块根据平台进行分类 根据平台返回类型进行分类
远控可控判断及相关测试
报表等文档文件的查看 管理搜索
宋雪峰
李文静 | 指标分类
| 构建测试版本 | 可自主输入、选择ip 可选择是否登录聊天服务
远控可控判断及相关测试
需要的支持 | 相关任务请及时更新teambition